## Project Management WBS
PROJECT MANAGEMENT
Work Breakdown Structure
|  |  | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-06-30
|  |  | WEEK 1 | WEEK 2 | WEEK 3 | WEEK 4 | WEEK 5 | WEEK 6 | WEEK 7 | WEEK 8 | WEEK 9 | WEEK 10 | WEEK 11 | WEEK 12 | WEEK 13 | WEEK 14 | WEEK 15 | WEEK 16
Thu thập dữ liệu, khảo sát | 2025-03-17 | 2025-03-22
Tìm, nghiên cứu các bài báo, xác định các vấn đề tiềm ẩn | 2025-03-17 | 2025-03-22
Tìm hiểu tỏng quát về dataset, lập từ điển dữ liệu | 2025-03-17 | 2025-03-22
Nghiên cứu về code | 2025-03-17 | 2025-03-22
Phân tích dữ liệu | 2025-03-24 | 2025-03-29
Tổ chức cấu trúc dự án. | 2025-03-24 | 2025-03-24
Tiền xử lý dữ liệu | 2025-03-24 | 2025-03-29
Phân tích dữ liệu khám phá (EDA) | 2025-03-24 | 2025-03-29
Trực quan hóa và kiểm tra, phân tích tương quan | 2025-03-24 | 2025-03-29
Xây dựng mô hình máy học | 2025-03-31 | 2025-04-05
Chọn các mô hình cơ bản () | 2025-03-31 | 2025-04-05
Chia dữ liệu thành tập huấn luyện và kiểm tra | 2025-03-31 | 2025-04-05
Huấn luyện mô hình và tinh chỉnh tham số | 2025-03-31 | 2025-04-05
Đưa ra kết quả huấn luyện (Thử nghiệm trên mô hình nâng cao nếu có thể) | 2025-03-31 | 2025-04-05
Báo cáo và thuyết trình | 2025-04-07 | 2025-04-11
Tổng kết thành bài báo cáo hoàn chỉnh | 2025-04-07 | 2025-04-11
Chuẩn bị slide thuyết trình | 2025-04-07 | 2025-04-11
Quay video thuyết trình | 2025-04-07 | 2025-04-11

## ©
© TemplateLab.com